## Sheet1
Task # | Hours Needed | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10 | Day 11 | Day 12 | Day 13 | Day 14
US01-T01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0
US01-T02 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0
US02-T01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0
US02-T02 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0
US03-T01 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0
US03-T02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0
US04-T01 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0
US04-T02 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0
Actual Hours Remaining | 15 | 13 | 13 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0
Estimated Hours Remaining | 15 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
Author: Kyle Sargent
Last Updated | 2019-02-11